## Sprints
ID | Funcionalidad | Rol | Sprint | Estado | Prioridad
1 | Visualizar información y material de los cursos (foros, temas y material general) | Visitante | 2
2 | Acceder a la cartelera general | Visitante | 1 | Completo | 1
3 | Dejar comentario o mensaje para un curso (foro de curso) | Visitante | 2
4 | Dejar comentario o mensaje en un foro general de la red | Visitante | 2
5 | Solicitar membresía | Visitante | 1 | Completo | 2
6 | Conectarse | Visitante | 1 | Completo | 3
7 | Registrar y eliminar materias y cursos de materias | Administrador | 1 | Completo | 4
8 | Administrar cartelera general (publicar, modificar y eliminar anuncios) | Administrador | 1 | Completo | 5
9 | Administrar parámetros de configuración de toda la red (duración del ciclo de conservación de calificaciones) | Administrador | 1
10 | Crear y administrar (depurar y eliminar) foros generales | Administrador | 2
11 | Aceptar miembros | Administrador | 1 | Completo | 6
12 | Asignar y revocar roles de mediador en cursos | Administrador | 1 | Completo | 7
13 | Visualizar información y material de los cursos (foros, temas y material general) | Administrador | 2
14 | Intercambiar mensajes con otros miembros, con opciones de seleccionar destinatarios entre todos los miembros, entre todos los administradores, entre todos los mediadores o los mediadores de un curso y entre todos los aprendices o los aprendices de un curso (selección individual o múltiple) | Miembro | 3
15 | Administrar aprendices (aceptar participación y eliminar) | Mediador | 1 | Completo | 8
16 | Administrar (registrar, actualizar y eliminar) temas en un curso | Mediador | 1
17 | Administrar la cartelera de un curso (publicar, modificar y eliminar anuncios) | Mediador | 1
18 | Administrar fechas de evaluación en un curso | Mediador | 3
19 | Registrar (y modificar) resultados de evaluación de una fecha sólo visibles por el evaluado | Mediador | 3
20 | Administrar actividades de un curso: crear, modificar, eliminar o asignarla al curso completo o a uno o más grupos, y registrar evaluaciones individuales o grupales, si la actividad fuera evaluable | Mediador | 3
21 | Cambiar aprendices de grupo | Mediador | 2
22 | Enviar y recibir mensajes a otro miembro de la red, a un grupo de un curso o al curso (sólo a los mediadores o a todo el curso), y recibir mensajes y además intercambiar mensajes con mediadores de otros cursos | Mediador | 3
23 | Administrar foros de un curso (publicar y eliminar publicaciones) | Mediador | 2
24 | Subir, bajar y eliminar material en un curso o grupo de curso | Mediador | 2
25 | Acceder a información de seguimiento de la participación de aprendices de un curso | Mediador | 3
26 | Consolidar cuatrimestre | Mediador | 3
27 | Solicitar participación en cursos | Aprendiz | 1 | Completo | 9
28 | Conformar grupo de trabajo en un curso (registrar un nuevo grupo o incorporarse a uno ya registrado) | Aprendiz | 2
29 | Enviar mensajes a otro miembro de la red, a un grupo de un curso (incluidos el que integre) o al curso (sólo a los mediadores o a todo el curso), y recibir mensajes | Aprendiz | 3
30 | Anotarse en fechas de evaluación en un curso | Aprendiz | 3
31 | Participar en foros de un curso (publicar y modificar o eliminar publicaciones propias) | Aprendiz | 2
32 | Participar en actividades de un curso o de grupo | Aprendiz | 3
33 | Subir o bajar material en un curso y administrar material de grupo propio | Aprendiz | 2
34 | Acceder a la cartelera de un curso | Aprendiz | 1
35 | Administración de roles |  | 1 | Completo | 10

## DetalleFuncionalidades
ID | Descripcion estado
2 | Idem 8
5 | Hay que cambiar los campos Instrucciones de la registracion Que no mande el mail de confirmación al usuario Ir a login/signup.php Cambiar los datos del form Ver la clase login_signup_form Cambiar validación en Administrador -> Administracion del sitio -> Seguridad -> Politicas del sitio
6 | Finalizado
7 | Administracion del sitio -> Cursos -> Agregar/editar cursos Cambiar Categoría por Materias Sacar boton Agregar una sub-categoría Limpiar el menu de creación de cursos
8 | Administrador -> Pagina Principal -> Editar Ajustes -> Página Principal -> Cambiar Mostrar lista de cursos por Mostrar lista de noticias Lo mismo para frontpageloggedin Cambiar lista de item a mostrar a 10 Administrador -> Pagina Principal -> Informes -> Novedades del sitio -> Ajustes -> Editar Ajustes -> Cambiar: Area General Nombre del foro: Cartelera General Introduccion: Noticias Modalidad de suscripción : Suscripcion deshabilitada Tamaño máximo del archivo adjunto: Nose permite subir archivos Número máximo de archivos adjuntos : 0
9 | Utilizar el campo grade_export_decimalpoints, agregar opción hasta 10 cuatrimestres y reemplazar la descripción Reemplazar "Reiniciar" el curso por "Consolidar Cuatrimestre" Cuando se ejecuta, crear o hacer un append a un archivo CSV para las calificaciones de la materia, indicar número de cuatrimestre Para mostrar calificaciones de cuatrimestres anteriores, reemplazar la pantalla de Informe General Acceder al CSV de la materia y listar en función del parámetro de cantidad de cuatrimestres de conservación configurado
11 | Administrador -> Administracion del sitio -> Usuarios -> Hojear la lista de usuarios
12 | Administrador -> Administracion del curso -> Usuarios -> Usuarios Matriculados -> Matricular Usuario Administrador -> Administracion del curso -> Usuarios -> Asignar roles -> Profesor
15 | Idem 27
16 | Finalizado
17 | Finalizado
27 | Administrador -> Administracion del curso -> Usuarios -> Usuarios Matriculados -> Metodos de matriculacion -> Agregar auto matriculacion En el código de auto matriculación guardar en una tabla los pendientes y que el codigo siguiente lo haga el mediador
34 | Ver permisos
35 | Administracio del sitio -> Usuario -> Permisos -> Politicas del usuario defaultuserroleid -> Usuario identificado notloggedinroleid -> Invitado autologinguests -> Activar hiddenuserfields->dejar activado descripción, ciudad, pais, mis cursos, grupos Administracio del sitio -> Usuario -> Permisos -> Definir Roles Borrar usuario identificado en la pagina principal Borrar Profesor sin permiso de edición Borrar Creador de cursos Borrar gestor Invitado Habilitar View no importantes Puede escribir en foros de curso y foros generales Cambiar nombre de rol Estudiante Cambiar nombre a aprendiz Administrador -> Administración del sitio -> Características Avanzadas -> Cambiar: Deshabilitar Comentarios y Funcionalidad de Marcas Visibilidad del blog: Deshabilitar por completo el sistema blog

## Descripcion
Estados
Pendiente
En progreso
Completo