## Sprints
ID | Funcionalidad | Rol | Sprint | Estado | Prioridad
1 | Visualizar información y material de los cursos (foros, temas y material general) | Visitante | 2 | Completo
2 | Acceder a la cartelera general | Visitante | 1 | Completo | 1
3 | Dejar comentario o mensaje para un curso (foro de curso) | Visitante | 2 | Completo
4 | Dejar comentario o mensaje en un foro general de la red | Visitante | 2 | Completo
5 | Solicitar membresía | Visitante | 1 | Completo | 2
6 | Conectarse | Visitante | 1 | Completo | 3
7 | Registrar y eliminar materias y cursos de materias | Administrador | 1 | Completo | 4
8 | Administrar cartelera general (publicar, modificar y eliminar anuncios) | Administrador | 1 | Completo | 5
9 | Administrar parámetros de configuración de toda la red (duración del ciclo de conservación de calificaciones) | Administrador | 1 | Completo
10 | Crear y administrar (depurar y eliminar) foros generales | Administrador | 2 | Completo
11 | Aceptar miembros | Administrador | 1 | Completo | 6
12 | Asignar y revocar roles de mediador en cursos | Administrador | 1 | Completo | 7
13 | Visualizar información y material de los cursos (foros, temas y material general) | Administrador | 2 | Completo
14 | Intercambiar mensajes con otros miembros, con opciones de seleccionar destinatarios entre todos los miembros, entre todos los administradores, entre todos los mediadores o los mediadores de un curso y entre todos los aprendices o los aprendices de un curso (selección individual o múltiple) | Miembro | 3 | Completo
15 | Administrar aprendices (aceptar participación y eliminar) | Mediador | 1 | Completo | 8
16 | Administrar (registrar, actualizar y eliminar) temas en un curso | Mediador | 1 | Completo
17 | Administrar la cartelera de un curso (publicar, modificar y eliminar anuncios) | Mediador | 1 | Completo
18 | Administrar fechas de evaluación en un curso | Mediador | 3 | Completo
19 | Registrar (y modificar) resultados de evaluación de una fecha sólo visibles por el evaluado | Mediador | 3 | Completo
20 | Administrar actividades de un curso: crear, modificar, eliminar o asignarla al curso completo o a uno o más grupos, y registrar evaluaciones individuales o grupales, si la actividad fuera evaluable | Mediador | 3 | Completo
21 | Cambiar aprendices de grupo | Mediador | 2 | Completo
22 | Enviar y recibir mensajes a otro miembro de la red, a un grupo de un curso o al curso (sólo a los mediadores o a todo el curso), y recibir mensajes y además intercambiar mensajes con mediadores de otros cursos | Mediador | 3 | Completo
23 | Administrar foros de un curso (publicar y eliminar publicaciones) | Mediador | 2 | Completo
24 | Subir, bajar y eliminar material en un curso o grupo de curso | Mediador | 2 | Completo
25 | Acceder a información de seguimiento de la participación de aprendices de un curso | Mediador | 3 | Completo
26 | Consolidar cuatrimestre | Mediador | 3 | Completo
27 | Solicitar participación en cursos | Aprendiz | 1 | Completo | 9
28 | Conformar grupo de trabajo en un curso (registrar un nuevo grupo o incorporarse a uno ya registrado) | Aprendiz | 2 | Completo
29 | Enviar mensajes a otro miembro de la red, a un grupo de un curso (incluidos el que integre) o al curso (sólo a los mediadores o a todo el curso), y recibir mensajes | Aprendiz | 3 | Completo
30 | Anotarse en fechas de evaluación en un curso | Aprendiz | 3 | Completo
31 | Participar en foros de un curso (publicar y modificar o eliminar publicaciones propias) | Aprendiz | 2 | Completo
32 | Participar en actividades de un curso o de grupo | Aprendiz | 3 | Completo
33 | Subir o bajar material en un curso y administrar material de grupo propio | Aprendiz | 2 | Completo
34 | Acceder a la cartelera de un curso | Aprendiz | 1 | Completo
35 | Administración de roles |  | 1 | Completo | 10

## DetalleFuncionalidades
ID | Descripcion estado
2 | Idem 8
5 | Hay que cambiar los campos Instrucciones de la registracion Que no mande el mail de confirmación al usuario Ir a login/signup.php Cambiar los datos del form Ver la clase login_signup_form Cambiar validación en Administrador -> Administracion del sitio -> Seguridad -> Politicas del sitio
6 | Finalizado
7 | Administracion del sitio -> Cursos -> Agregar/editar cursos Cambiar Categoría por Materias Sacar boton Agregar una sub-categoría Limpiar el menu de creación de cursos
8 | Administrador -> Pagina Principal -> Editar Ajustes -> Página Principal -> Cambiar Mostrar lista de cursos por Mostrar lista de noticias Lo mismo para frontpageloggedin Cambiar lista de item a mostrar a 10 Administrador -> Pagina Principal -> Informes -> Novedades del sitio -> Ajustes -> Editar Ajustes -> Cambiar: Area General Nombre del foro: Cartelera General Introduccion: Noticias Modalidad de suscripción : Suscripcion deshabilitada Tamaño máximo del archivo adjunto: Nose permite subir archivos Número máximo de archivos adjuntos : 0
9 | Utilizar el campo grade_export_decimalpoints, agregar opción hasta 10 cuatrimestres y reemplazar la descripción Reemplazar "Reiniciar" el curso por "Consolidar Cuatrimestre" Cuando se ejecuta, crear o hacer un append a un archivo CSV para las calificaciones de la materia, indicar número de cuatrimestre Para mostrar calificaciones de cuatrimestres anteriores, reemplazar la pantalla de Informe General Acceder al CSV de la materia y listar en función del parámetro de cantidad de cuatrimestres de conservación configurado
11 | Administrador -> Administracion del sitio -> Usuarios -> Hojear la lista de usuarios
12 | Administrador -> Administracion del curso -> Usuarios -> Usuarios Matriculados -> Matricular Usuario Administrador -> Administracion del curso -> Usuarios -> Asignar roles -> Profesor
15 | Idem 27
16 | Finalizado
17 | Finalizado
27 | Administrador -> Administracion del curso -> Usuarios -> Usuarios Matriculados -> Metodos de matriculacion -> Agregar auto matriculacion En el código de auto matriculación guardar en una tabla los pendientes y que el codigo siguiente lo haga el mediador
34 | Ver permisos
35 | Administracio del sitio -> Usuario -> Permisos -> Politicas del usuario defaultuserroleid -> Usuario identificado notloggedinroleid -> Invitado autologinguests -> Activar hiddenuserfields->dejar activado descripción, ciudad, pais, mis cursos, grupos Administracio del sitio -> Usuario -> Permisos -> Definir Roles Borrar usuario identificado en la pagina principal Borrar Profesor sin permiso de edición Borrar Creador de cursos Borrar gestor Invitado Habilitar View no importantes Puede escribir en foros de curso y foros generales Cambiar nombre de rol Estudiante Cambiar nombre a aprendiz Administrador -> Administración del sitio -> Características Avanzadas -> Cambiar: Deshabilitar Comentarios y Funcionalidad de Marcas Visibilidad del blog: Deshabilitar por completo el sistema blog

## Descripcion
Estados
Pendiente
En progreso
Completo